## DATEDIF
FONCTION CACHEE DATEDIF
=DATEDIF(Date_Départ;Date_Fin;"Type")
Types
Date de départ |  | "y" | Différence en années
1971-12-04 |  | "m" | Différence en mois
|  | "d" | Différence en jours
Date de fin |  | "ym" | Différence en mois sans les années
2016-07-11 |  | "md" | Différence en jours sans les mois
|  | "yd" | Différence en jours et mois sans les années
ans | mois | jours
44 | 7 | 7
=DATEDIF(A1;A2;"y") | =DATEDIF(A1;A2;"ym") | =DATEDIF(A1;A2;"md")
jours et mois | mois total | jours total
220 | 535 | 16291
=DATEDIF(A1;A2;"yd") | =DATEDIF(A1;A2;"m") | =DATEDIF(A1;A2;"d")
année + mois + jours
44 ans 7 mois 7 jours | =DATEDIF(A1;A2;"y")&" ans "&DATEDIF(A1;A2;"ym")&" mois "&DATEDIF(A1;A2;"md")&" jours"

## Planning Général
Planning général - Projets de l'année en cours
Projet | Client | Début | Durée en mois | Fin | Sem. n°
Installations | MEYER | 2004-01-08 | 1 | 2004-02-08 | 6
Supports formation | SYSTECH | 2004-01-22 | 4
Note support technique | INTERNE | 2004-02-12 | 2
Analyse initiale | MEDIANOVA | 2004-02-26 | 2
Installation Numéris | SYSTECH | 2004-02-26 | 1
Questionnaire | INTERNE | 2004-03-12 | 3
Projet MAX | MEYER | 2004-03-25 | 6
Manuel sécurité | MEDIANOVA | 2004-04-09 | 3
Prép. salon | INTERNE | 2004-04-15 | 1
Note câblage | SYSTECH | 2004-05-06 | 1
Logiciels commerciaux | INTERNE | 2004-05-06 | 2
Note sauvegarde | SYSTECH | 2004-06-03 | 1
Fin : =MOIS.DECALER()
Sem.n° : =NO.SEMAINE.ISO()
Formulas:
Fin = EDATE([Début],[Durée en mois])
Sem. n° = ISOWEEKNUM([Fin])

## Planning Détaillé
Planning prévisionnel
Etapes | Date de début | Durée en jours | Fin prévue | Correction en jours | Achèvement
Bases
Concept | 2004-04-01 | 5 |  | -2
Structure chapitres |  | 3
Mise au point exemples |  | 7
Consultations client |  | 10
Textes et illustrations
Chapitre essai |  | 5
Accord client |  | 10
Rédaction texte |  | 15
Mise en forme sommaire |  | 2
Création illustrations |  | 4
Dessin icônes |  | 6
Consultations client |  | 10
Finitions
Intégration images |  | 2
Contrôle sur PC |  | 4
Correction |  | 1
Mise en forme finale |  | 3
Accord client |  | 10
Index et table |  | 1

## Jours Fériés
Jours fériés 2004
Nouvel An | 2004-01-01
Lundi de Pâques | 2004-04-12
1er mai | 2004-05-01
Congé | 2004-05-02
Congé | 2004-05-03
Congé | 2004-05-04
Congé | 2004-05-05
Congé | 2004-05-06
Congé | 2004-05-07
Armistice 1945 | 2004-05-08
Ascension | 2004-05-20
Lundi de Pentecôte | 2004-05-31
Fête nationale | 2004-07-14
Assomption | 2004-08-15
Congé | 2004-08-17
Congé | 2004-08-18
Congé | 2004-08-19
Congé | 2004-08-20
Congé | 2004-08-21
Congé | 2004-08-22
Congé | 2004-08-23
Congé | 2004-08-24
Congé | 2004-08-25
Congé | 2004-08-26
Congé | 2004-08-27
Congé | 2004-08-28
Congé | 2004-08-29
Congé | 2004-08-30
Toussaint | 2004-11-01
Armistice 1914-18 | 2004-11-11
Noël | 2004-12-25